Cheso 校园创作赛策划案

“小”题大作

你的题目，值得一份好作品。

深圳大学城    2026年X月X日

建议举办一场学生自选题的校园创作赛。同学选一件自己想讲的事，用 Cheso 制作 PPT 或海报，接受一次作品点评，再提交评选。生活见闻、个人爱好、课堂汇报和团队项目，都在选题范围内。

活动亮点

“原始素材”和“最终作品”对照展示 。 一张午饭照片、几条社团介绍，怎样变成让人愿意看下去的作品，是活动最直观的看点。每份公开案例都说明 Cheso 做了什么、学生又修改了什么。

学生先做自己的作品，再认识产品的用途。 选题无需围绕品牌写广告。学生用自己关心的内容试用 Cheso，完成后留下能够分享、展示或实际使用的作品，也是对产品的一种认识。

未获奖的学生也能得到具体帮助。 每份合规作品获得一次点评，指出值得保留的部分和最需要修改的地方。参赛收获包含作品与反馈，奖金用于鼓励优秀表达。

Cheso 需要从首轮活动中得到什么

首先确认学生能否亲自完成一份可展示的作品，再了解生成、修改和交付中的实际困难。活动结束后，观察他们遇到新题目时是否再次选择 Cheso。获授权案例用于后续展示，付费和邀请好友不列为首轮硬性目标。

首轮建议按 20 组、四周比赛、结束后 30 天回访安排，现金预算建议 10,000 元。这些均为待确认的方案参数。预算不含产品消耗和内部工时，正式发布前需完成产品测试与资源确认。

01 活动主题与选题示范

“小”指学生自己身边的事情。 题目与个人、同伴或校园生活有关，就有表达的价值。不要求题目宏大，没有限制。

“大作”指更精彩的表达。 借助 Design Agent 整理内容、设计页面，再由学生判断和修改，让观众看得明白，也记得住。作品的质量来自内容和设计，不靠增加页数。

选题开放 作品要求一致

| 选题示例 | 学生已有的素材 | 期待形成的作品 |
| --- | --- | --- |
| 今天吃了什么 | 自己的午饭照片与选择理由 | 一份有个人观察的午餐报告 |
| 我的周末路线 | 照片、路线和亲身感受 | 一份能向朋友推荐的出游提案 |
| 课堂汇报 | 课程资料和自己的理解 | 重点清楚、图文易读的 PPT |
| 社团招新 | 活动照片、社团故事与招新信息 | 社团介绍 PPT 或招新海报 |
| 团队项目 | 项目想法、已完成的工作与成果 | 让其他同学理解项目的展示 |

以上用于启发选题，不划分固定赛道。生活题和课程、团队题使用同一套评审标准，具体作品形式按内容需要选择。

午饭示例怎样做出惊喜

同学带来一张餐盘照片，以及自己为什么这样搭配、最推荐哪道菜。作品从自己的选择讲起，用图片和简短说明组织内容，最后给出个人推荐。平常的素材与完整呈现之间的变化，就是这个示例的吸引力。

展示时保留原始照片，接着呈现最有代表性的页面。作者说明自己最满意的修改，以及产品未能直接完成的部分。涉及价格、营养或统计结果时，需要实际依据。

宣传前先完成真实样本

先用 Cheso 实际制作生活分享 PPT、课堂 PPT 和海报各一份，检查输入、生成、修改和交付，并记录人工帮助及产品消耗。样本完成后再确定宣传范围。

现有餐盘海报表达的是活动创意，不能当作 Cheso 的生成效果证明。招募材料同时展示生活与课程、团队题目，避免活动被理解成只讨论吃饭。

02 学生邀请与参与方式

面向学生的活动邀请

你的题目，值得一份好作品。

Cheso 邀请你参加“小”题大作校园创作赛。今天吃了什么、最近迷上什么、课堂上想讲什么，或者你的团队正在做什么，都欢迎成为选题。

选一件你想分享的事，用 Cheso 做成一份 PPT 或海报，提交参加评选。不限专业，欢迎个人参加，组队人数为 2 至 3 人。

入选后获得活动试用支持。每份符合要求的作品都有一次点评，优秀作品还有奖励。先告诉我们你想做什么，无需先交成品。 活动日期、名额、试用范围和奖项以正式公告为准。

正式发布前，补齐报名入口、截止日期、联系人和已批准权益。以上邀请文案不先行公开。

学生需要完成的事情

1. 报名时说清选题。 填写想讲的内容、拟做 PPT 或海报，以及一位联系人的必要信息。运营回复入选或候补结果。

2. 获得权限后开始创作。 按通知准备材料、试用 Cheso，核对初稿，再根据点评修改。遇到账号或生成问题，通过同一联系人求助。

3. 提交作品和制作说明。 交一份最终作品，并用一页说明素材来源、产品参与和自己的修改。作品进入评审，公开展示另行征求同意。

首轮名额怎样安排

首轮按 20 组估算支持量，面向深圳大学城学生，不限专业。建议按符合公开要求的完整报名时间依次确认，超过名额进入候补。题目大小和专业背景不作为筛选条件。

拟在两个工作日内回复报名。入选通知发齐账号办法、额度与有效期、初稿和终稿日期、投稿格式及求助方式。候补、补录和退出规则随公告一次说明，实际时限须与团队排班一致。

每组登记一名主要操作者。组员人数不自动计为产品用户数，实际使用者按本人账号登记。入选后退出的组仍保留在记录中。

03 创作辅导与投稿要求

第一次打开产品时做什么

学生先整理自己有权使用的文字、照片或资料，写清准备讲什么、讲给谁看、希望对方记住什么。运营提供经过测试的示例，帮助学生开始第一份作品。

以午饭题为例，说明自己想向朋友介绍这顿饭，把选择理由和个人评价写清楚。使用时依据实际开放功能输入材料，不预设所有文件都能直接导入。

生成初稿后，先检查事实、素材和主题，再调整内容顺序与页面。内容正确、重点清楚、能够正常展示，才算具备投稿基础。需要多少修改和人工帮助，要如实记录。

一次点评要给出什么帮助

建议每组安排一次作品点评。点评具体到页面，指出最值得保留的地方和最需要修改的地方，并解释理由。例如先讲清结论，再调整图片的位置，让读者先看到最重要的内容。

在初稿日期前提交的作品，先获得点评，再自行修改并投稿。未参加初稿点评的合规终稿，在评审后获得一次反馈。前后合计一次，不重复承诺。工作人员不代做整件作品。

另安排两次集中答疑，分别处理开始创作和修改阶段的共性问题。产品支持回答操作问题，内容负责人提供表达和设计建议。个别问题统一登记，按约定时间回复。

最终提交哪些材料

一份最终作品。 PPT 或海报需要主题完整、清楚可读，并能在目标设备正常打开或展示。文件格式在产品测试后确定并公布，页数不作为质量依据。

一页制作说明。 写清选题和受众、素材来源、Cheso 参与的步骤，以及本人做过的主要修改。允许使用其他工具，但需要如实说明。无需另外制作参赛宣传视频。

运营核对材料后回复收件结果。缺项一次性通知，并按统一期限补交。课程及研究作品遵守所在课程或项目的 AI 使用和保密要求。

参赛与公开展示分开确认

不同意公开展示，不影响评分和奖金。 学生有权只提交评选。获授权案例才进入宣传材料，联系方式不随作品发布，商业采用另谈授权和报酬。

04 作品评审与奖励

评审先检查作品能否正常展示、主题是否完整、事实与素材是否合规，再按下表评分。生活题与正式汇报平等参评，不按题目规模、页数或点赞量评奖。

| 评分项目 | 分值 | 评审具体看什么 |
| --- | --- | --- |
| 主题表达 | 30 | 读者看得懂作者想讲什么，能够说出作品的重点。 |
| 内容可信 | 25 | 个人观点有理由，涉及事实与数据时有依据。 |
| 视觉呈现 | 30 | 内容层次清楚，图文选择有特点，设计帮助理解。 |
| 制作说明 | 15 | 说明产品、其他工具和作者各自完成了哪些工作。 |
| 合计 | 100 | 拟定标准，正式招募前确认并公布。 |

怎样判断作品令人惊艳

评审要指出具体哪一处表达值得记住。例如一个让人看懂复杂内容的图示、一组能讲出个人观察的照片，或一页简洁但有辨识度的设计。评语应写明原因，避免只说好看、专业或高级。

拟设三个奖项

最佳内容表达奖 1,000 元。 奖励讲得清楚、读后有所收获的作品。
最佳视觉呈现奖 1,000 元。 奖励图文设计与内容相互配合的作品。
最佳选题创意奖 1,000 元。 奖励以有趣角度讲出自身观察的作品。

每组最多获得一项现金奖励。评审结合评分和奖项对应优势选出作品，并公开理由。奖项空缺、并列和同分处理办法在招募前公布。未获奖的合规作品仍获得一次点评。

评审组织与异议处理

拟邀请设计、校园和产品代表参加评审，人选待确认。先用同一份样本统一评分理解，再分别评分并记录理由。评审存在利益关系时回避。

先公示拟获奖名单和理由，接受异议，完成复核后再公布最终名单。异议截止时间、联系人和奖金发放日期须事先明确，不能因活动排期临时缩短。

奖励不绑定转发、拉票、邀请好友或活动后的使用。 不承诺未经批准的学分、实习或学校认证。奖金及发放安排经项目与财务负责人确认后，才能写入学生公告。

05 招募渠道与作品传播

先找到愿意展示自己内容的学生

优先拟联系社团宣传负责人、兴趣小组和课程项目小组。这些群体较容易说明自己想展示什么，便于征集题目和观察制作过程。是否愿意换用 Cheso，仍需由实际报名和使用验证。

招募面向全部符合条件的学生，上述群体只决定最先联系谁。校园合作目前未确认，发布前逐项取得许可，不用群成员数推算覆盖或报名人数。

| 拟联系渠道 | 先展示什么内容 | 学生的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 社团或兴趣小组 | 与本群兴趣有关的完整示例 | 查看规则并填写选题 |
| 课程与项目群 | 经许可的课堂或项目作品示例 | 确认课程要求后报名 |
| 校园内容账号 | 活动海报与原始素材对照作品 | 从明确入口了解活动 |

原始素材与成品一起展示

拟整理 3 份获授权案例，每份都让观众看见作品的来处。先展示作者带来的材料，再展示最有代表性的成品页面，说明哪处经过重新组织、哪处由学生继续修改。不故意把原稿做差，也不隐藏人工帮助。

每份案例给出作者愿意公开的一条真实感受，再附当时可用的体验入口。优先同时保留生活题和课程、团队题，案例不必全部来自获奖作品。未经实际制作，示意内容不写成参赛成果。

活动期间发布什么

招募时发布可完成的示例。 海报保留黑白黄色视觉，明确写出校园创作赛、选题范围和报名入口。餐盘图负责吸引注意，实际作品负责解释产品用途。

创作时发布具体修改。 经作者许可，展示一处前后调整，并说明修改理由。答疑中反复出现的问题整理成短说明，减少同学等待。

结束后发布完整案例和获奖理由。 不用获奖名单代替作品内容，也不要求学生写好评。线下展示只有在场地、预算和许可落实后安排。

各渠道分别记录报名来源，同一联系人或账号去重。报名、入选、实际使用和完成作品分别统计，无法识别来源时如实记为未知。

06 执行排期与人员分工

建议首轮采用线上报名、线上创作支持与作品展示。四周比赛和结束后 30 天回访为排期建议，正式日期需结合产品测试、校园安排和实际人手确认。

| 阶段 | 主要工作 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- |
| 发布前 | 完成三个实测样本，确认试用条件、预算、渠道许可和报名入口。 | 项目统筹 产品支持 |
| 第 1 周 | 招募与候补回复，逐组确认账号、题目和重要日期。 | 校园运营 |
| 第 2 至 3 周 | 两次集中答疑，每组一次点评，收取并核对最终作品。 | 产品支持 内容负责人 |
| 第 4 周 | 评分、异议复核、奖励安排，整理并发布获授权案例。 | 内容负责人 项目统筹 |
| 结束后 第 7 天 | 了解创作中遇到的问题，记录是否出现新需求与工具选择。 | 校园运营 |
| 结束后 第 30 天 | 核对新作品，整理实际支出、支持时间和下一轮建议。 | 校园运营 项目统筹 |

每项工作都有明确负责人

项目统筹确认活动范围、名额、预算与人员，处理延期和重大争议。岗位允许兼任，仍需明确实际负责人和替补联系人。

校园运营联系渠道，回复报名，核对投稿并回访。统一接收学生问题，登记负责人、答复日期和处理结果。

产品支持确认账号、功能、额度和有效期，解决生成、修改与交付问题。活动及后续观察期需要什么权限，在招募前说明。

内容负责人组织示例制作、点评、评审和案例发布。财务负责人确认采购与奖金支付安排。评审与点评时间分别核算。

出现问题时怎样回复

拟在两个工作日内先回复处理进展，无法解决时给出预计时间。账号和生成问题交产品支持，作品建议交内容负责人，评选和奖金争议由统筹协调。具体响应时限须与排班一致。

07 预算与人力估算

首轮现金预算建议 10,000 元。以下金额是待审批的分配建议，未取得供应商报价。能由已有资源承担的项目按实际核减，场地和印刷按需使用。

| 费用项目 | 金额 元 | 拟用途 |
| --- | --- | --- |
| 学生奖励 | 3,000 | 三个奖项，每项 1,000 元。 |
| 案例内容制作 | 2,000 | 三份授权案例的整理与制作。 |
| 外部点评与辅导 | 1,500 | 按确认的服务范围支付外部人员费用。 |
| 场地设备预留 | 1,500 | 确有线下展示需求并获批准后使用。 |
| 印刷 | 500 | 获得发布或张贴许可的活动物料。 |
| 应急预留 | 1,500 | 由统筹批准使用，保留支出记录。 |
| 现金合计 | 10,000 | 产品消耗、内部工时及商业采用另计。 |

按 20 组估算支持时间

| 工作 | 估算方式 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 作品点评 | 每组一次，每次 15 分钟 | 5 小时 |
| 个别答疑 | 每组 20 分钟 | 6 小时 40 分钟 |
| 集中答疑 | 两次，每次 1 小时 | 2 小时 |
| 后续回访 | 每组一名主要操作者，两轮各 10 分钟 | 6 小时 40 分钟 |
| 合计 | 未含招募、评审、案例制作与异常处理 | 20 小时 20 分钟 |

这些时长只用于排班讨论，不代表完整运营工作量。多人实际使用、求助增加或作品需要更多点评时，重新核算。外部服务费用与内部工时分别登记，同一现金支出不重复计算。

产品消耗另行确认

产品价格和试用额度未核实。需覆盖首次制作、修改、失败重试及观察期内的新作品，10,000 元不能当作活动总成本。完成样本测试后，再确认产品消耗和人员投入上限。

接近批准上限时，先暂停新增名额和非必要支出，保留对已入选学生承诺的支持。首轮不根据未知定价推算收入或投资回报。

08 作品成果与后续使用

主要目标是学生亲自完成作品。 20 组用于估算支持规模，建议以 12 份成品和 3 份完整案例作为讨论目标。正式目标需根据样本测试和实际人手确认，不能视为已有转化率或效果保证。

| 观察事项 | 怎样计算或记录 | 必须说明的边界 |
| --- | --- | --- |
| 开始使用 | 记录确实开始制作的组和操作者。 | 按账号去重，登录不算完成体验。 |
| 完成作品 | 合格作品组数除以全部正式入选组数。 | 退出者保留在分母，每组只计一份。 |
| 授权案例 | 核对成品、制作过程和展示授权。 | 分别列出 PPT 与海报，不代替完成数。 |
| 再次使用 | 记录有新题目并完成新作品的操作者。 | 旧作修改、代做和额外布置任务不计。 |

可用与惊艳分别记录

完成作品需达到主题完整、清楚可读、正常展示、说明齐全的要求。是否获奖、是否公开和是否完成分开记录，分母为零时不计算完成率。

优秀案例再记录具体的表达和视觉优点。征得同意后，请实际观看者说出记住了什么、哪里仍看不懂，保留真实反馈。点赞量和一句好评不能单独证明作品质量。

回访先问有没有新题目

建议结束后第 7 天和第 30 天回访。先问有没有新的表达需求，再问选择了什么工具和原因。分别记录没有新需求、权限受限、选择其他工具、尝试未完成和再次完成作品。

先报告全部合格首作主要操作者人数，再列出完整观察、观察未满和失联人数。需要计算有机会使用者的再次完成率时，分母为完整观察中有新需求且权限可用的人数，分子为其中核实完成新作品的人数。同时报告完整观察人群中的再次完成人数，避免遗漏未使用者。

只有口头回答时标为自述，经许可后核对操作记录或脱敏作品。记录回访日期，区分提醒前后的使用。不通过额外奖励或新比赛要求学生再次使用。

这些结果怎样影响下一轮

没有开始，先核对权限与说明。开始后未完成，查明问题出在材料、生成、修改还是交付。有新题目却选择其他工具，就追问理由。结合实际支持时间与成本决定是否继续，免费试用和少量复用不证明付费意愿或长期留存。

09 风险处理与启动条件

| 可能出现的问题 | 应对安排 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- |
| 校园合作未落实 | 不使用对应组织名称或标识，只通过获许可渠道招募，必要时减少名额。 | 校园运营 项目统筹 |
| 账号或功能故障 | 暂停新增招募，核实原因，统一告知延期或退出安排。 | 产品支持 项目统筹 |
| 辅导超过可用人手 | 记录支持时间，先减少新增名额，不用工作人员代做补足完成数。 | 项目统筹 |
| 刷量或重复投稿 | 按组编号与操作者去重，抽查过程说明，不用邀请量发奖励。 | 校园运营 |
| 隐私或素材授权问题 | 限制访问，暂停相关展示，与作者确认处理，遵守课程与项目要求。 | 校园运营 内容负责人 |

正式招募前确认六件事

产品能够完成示例。 生活 PPT、课堂 PPT 和海报各做一份全过程测试。确认导入、修改、导出或展示的实际范围，再写入宣传材料。

试用支持有明确边界。 确认账号、额度、有效期和故障处理方式，说明是否覆盖选定回访期。价格和学生权益未确认前不作承诺。

名额与人手能够承担。 确定人数、负责人和排班，落实每组一次点评、两次集中答疑，以及评审和回访时间。

预算与奖项获得批准。 现金、产品消耗及内部工时分别确认，公布评分、同分处理、异议期限和奖金发放安排。

报名和发布得到许可。 核实渠道、联系人和报名入口，说明候补与退出规则，不使用未经许可的学校或社团背书。

作品使用经过授权。 明确材料用途、保存期限、访问人员及删除渠道。公开展示单独授权，商业采用另谈报酬。

本次提请团队确认的事项

请团队确认是否按学生自选题、使用 Cheso 创作、作品评选与过程展示的方式开展首轮准备，并确定名额、试用条件、预算上限和负责人。样本测试通过、资源落实后，再发布正式招募。